### ZAŁĄCZNIK NR 6

Umowa o roboty budowlane

Nr .................

Zawarta w dniu ............................... r. we Włoszczowie pomiędzy:

Dom Kultury we Włoszczowie, z siedzibą przy ul. Wiśniowej 19, 29-100 Włoszczowa (NIP 6561811087, REGON 001236762) reprezentowany przez:

Sylwestra Kowalskiego - Dyrektora

przy kontrasygnacie Haliny Górskiej – Głównej Księgowej

zwany Zamawiającym,

a  ............................................................................................, reprezentowany przez:

..................................

zwany dalej Wykonawcą

W rezultacie dokonania przez Zamawiającego wyboru Wykonawcy zgodnie z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późn. zm.), została zawarta umowa następującej treści:

Przedmiot umowy

§ 1

Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach inwestycji: „Remont elewacji Domu Kultury we Włoszczowie” 
zgodnie z dokumentacją projektową.

Projekt budowlany przewiduje do wykonania następujące roboty:

- demontaż istniejącej ślusarki stalowej,

- usunięcie obróbek blacharskich, nie nadających się do użycia,

- wywóz złomu i gruzu powstałego po pracach rozbiórkowych,

- wykonanie prac murarskich według projektu,

- montaż zewnętrznej aluminiowej ślusarki okienno-drzwiowej według projektu (z wykorzystaniem istniejących drzwi wejściowych) – według projektu,

- wykonanie tynków wewnętrznych na nowopowstałych ścianach – według projektu

- wykonanie parapetów/blatów z płytek z kamieni sztucznych – według projektu

- przygotowanie i docieplenie istniejących (nieocieplonych) oraz nowopowstałych ścian – według projektu

- wykonanie obróbek z blachy stalowej ocynkowanej 0,55 mm

- malowanie (dwukrotne) elewacji farbami slilkonowymi

- wykonanie i montaż logo przestrzennego według projektu

Szczegółowy zakres zamówienia i sposób jego realizacji określony jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych.

Wykonanie przedmiotu umowy

§ 2

- Roboty będące przedmiotem umowy Wykonawca wykona przy wykorzystaniu własnych urządzeń i maszyn.

- Zakup materiałów niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy znajduje się po stronie Wykonawcy.

- Przedmiot umowy Wykonawca wykona zgodnie z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi,  normami państwowymi i zasadami wiedzy technicznej.

- Wykonawca podejmuje się kierowania i stałego nadzoru nad przygotowaniem i realizacją przedmiotu umowy oraz ponosi całkowitą odpowiedzialność za jej wykonanie.

- Wszelkie zastrzeżenia Wykonawcy dotyczące miejsca wykonania umowy zgłoszone po terminie zawarcia umowy nie mogą być podstawą do dochodzenia roszczeń od Zamawiającego oraz do żądania przez Wykonawcę przesunięcia terminu zakończenia robót.

§ 3

W procesie wykonywania przedmiotu umowy:

- przedstawicielem Zamawiającego jest: ………………

- przedstawicielem Wykonawcy jest: SYLWESTER KOWALSKI

Terminy

§4

- Zamawiający i Wykonawca ustalają następujące terminy związane z realizacją umowy:

- rozpoczęcie robót – niezwłocznie po podpisaniu umowy

- zakończenie i rozliczenie robót: do 8 listopada 2013 roku

- Termin zakończenia robót może być przedłużony w formie aneksu wskutek:

- wstrzymania robót przez Zamawiającego,

- przerw w wykonywaniu robót powstałych na skutek okoliczności, za które ponosi odpowiedzialność Zamawiający.

- Wpływ pogody na wykonanie robót, który należało wziąć pod uwagę podczas zawierania umowy nie będzie uznawane przez Zamawiającego za okoliczności siły wyższej.

Obowiązki Wykonawcy

§5

Wykonawca zobowiązany jest do:

- właściwego zagospodarowania miejsca wykonywania robót,

- przekazania Zamawiającemu wymaganych atestów, certyfikatów zgodności, aprobat technicznych,

- bieżącego zabezpieczania wykonywanych robót w sposób uniemożliwiający zniszczenie ich efektów; 
w razie niewykonania tego zobowiązania Zamawiający może sam wykonać powyższe zabezpieczenie na koszt Wykonawcy,

- przywrócenie do stanu z dnia przejęcia terenów zajętych czasowo w związku z realizacją robót oraz naprawa ewentualnych szkód spowodowanych realizacją robót i objętych umową na nieruchomościach sąsiadujących, w razie nie wykonania tego zobowiązania Zamawiający na podstawie komisyjnie sporządzonego protokółu i wyceny może obciążyć Wykonawcę kosztami za wykonanie wymienionych robót,

- ochrony swojego mienia znajdującego się na miejscu wykonywania robót,

- utrzymywanie w czystości terenu i zaplecza budowy oraz dróg publicznych i chodników przylegających do terenu prac; Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność w tym zakresie przed Policją, Strażą Miejską              i innymi służbami publicznymi; w razie nie wykonania tego zobowiązania przez Wykonawcę, Zamawiający może wykonać je sam lub zlecić wykonanie innej firmie, a kosztami obciążyć Wykonawcę,

- przestrzegania przepisów BHP i p. poż. na terenie prac,

- przerwania wykonywanych robót na żądanie Zamawiającego, zabezpieczając w razie potrzeby wykonywane roboty przed ich zniszczeniem,

- uporządkowania terenu budowy (robót) po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu w terminie odbioru.

§6

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim na placu budowy i na terenie przyległym do placu budowy.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia przed podpisaniem umowy kopii polisy ubezpieczeniowej od odpowiedzialności cywilnej (OC) deliktowej i kontraktowej w minimalnej wysokości 100.000,00 zł.

§7

- Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli:

- Wykonawca ogłosi rozwiązanie firmy,

- Wykonawca przerwał realizację robót i nie realizuje ich bez uzasadnionych przyczyn przez okres kolejnych 7 dni roboczych,

- Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął robót i nie podjął ich pomimo dodatkowego wezwania Zamawiającego,

- Wykonawca nie wykonuje robót zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, ale Zamawiający najpierw wezwie go do zmiany sposobu ich prowadzenia i wyznaczyć w tym celu termin co najmniej 3 dni,

- Jeżeli Wykonawca opóźnia się tak dalece z realizacją robót, że wątpliwym będzie ich terminowe zakończenie Zamawiający poinformuje go pisemnie o przedsięwzięciach, jakie zdaniem Zamawiającego należy podjąć dla terminowego wykonania robót. Jeżeli Wykonawca nie wykona zaleceń Zamawiającego w określonym przez niego terminie, Zamawiający może odstąpić od umowy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności z podaniem przyczyny odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy lub rozwiązania umowy strony obciążają następujące obowiązki:

- w terminie 7 dni od dnia odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacji robót w toku według stanu na dzień odstąpienia (w protokole tym strony przedłożą zestawienie swoich roszczeń).

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt strony, która ponosi odpowiedzialność za obstąpienie od umowy,

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada,

- Zamawiający, w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia, chyba, że zgłasza zastrzeżenia, co do jakości wykonanych robót,

- rozliczenia się z Wykonawcą z tytułu kosztów dotychczas wykonanych prac.

- W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie tylko za świadczenia spełnione, udokumentowane i odebrane, 
o ile mają one trwałe zastosowanie dla inwestycji. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest pokryć koszty dodatkowe spowodowane powierzeniem wykonania przedmiotu umowy innemu przedsiębiorcy.

§8

- Wykonawca zobowiązuje się do usunięcia z terenu budowy i okolicy odpadów oraz śmieci powstałych wskutek prac prowadzonych zgodnie z niniejszą umową.

- Prace porządkowe na terenie budowy oraz wywóz odpadów powinny być przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy Wykonawca nie uprzątnie terenu może to uczynić Zamawiający obciążając Wykonawcę kosztami prac porządkowych i zagospodarowania odpadów.

Podwykonawca

§9

  - Strony ustalają, że Wykonawca będzie wykonywać za pomocą podwykonawcy następujący zakres robót: ……………………, natomiast pozostały zakres będzie wykonywać osobiście.

  - Do zawarcia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 14 dni od przedstawienia przez Wykonawcę umowy z podwykonawcą, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na jej zawarcie.

  - W celu uruchomienia bezpośrednich płatności dla Wykonawcy, Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy pisemnego potwierdzenia zapłaty podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane prace, w ramach zaakceptowanej przez Zamawiającego umowy, o której mowa w ust. 2. W przypadku nie doręczenia w/w potwierdzenia, Zamawiający ma prawo wstrzymać płatność faktury do wysokości kwoty należnej podwykonawcy.

  - Realizacja części umowy przez podwykonawcę nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności ani obowiązków wynikających z umowy. Wykonawca odpowiada za działania lub zaniechania podwykonawców jak za działania własne.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo żądania od Wykonawcy zmiany podwykonawcy, jeżeli ten realizuje roboty w sposób wadliwy, niezgodny z umową lub przepisami.

Wynagrodzenie

§10

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawcy otrzyma wynagrodzenie w łącznej kwocie brutto: .......................... zł, w tym należny podatek VAT (słownie: .................................... złotych).

- Wynagrodzenie to ma charakter wynagrodzenia maksymalnego dla przedmiarowego zakresu robót ustalonego w przetargu. Wynagrodzenie obejmuje wszystkie koszty związane z wykonaniem robót.

- Rozliczenie wykonanych w przedmiocie umowy robót nastąpi w oparciu o fakturę końcową oraz o protokół odbioru robót.

- Warunkiem przyjęcia faktury jest załączenie do niej kopii protokółu odbioru końcowego.

- Wynagrodzenie zostanie przekazane na rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu faktury.

- Wynagrodzenie wymienione w ust. 1 wyczerpuje wszelkie roszczenia Wykonawcy z tytułu wykonania przedmiotu umowy i Wykonawca nie może domagać się od Zamawiającego jakichkolwiek kwot przewyższających to wynagrodzenie.

Odbiór robót

§11

- Zamawiający przystąpi do odbioru przedmiotu umowy po zgłoszeniu ich gotowości do odbioru przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia zgłoszenia.

- Terminy rękojmi i gwarancji rozpoczynają bieg od dnia zakończenia odbioru końcowego.

- Przed odbiorem końcowym Wykonawca przekaże Zamawiającemu atesty wbudowanych materiałów, aprobaty techniczne, wyniki badań i inne dokumenty wymagane przez umowę i obowiązujące przepisy.

Gwarancja

§12

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytułu gwarancji za wady przedmiotu umowy istniejące w czasie odbioru oraz za wady ujawnione w okresie gwarancji.

- O wystąpieniu wady Zamawiający niezwłocznie pisemnie zawiadomi Wykonawcę.

- Istnienie wady stwierdza się protokolarnie po przeprowadzeniu przez Zamawiającego i Wykonawcę przeglądu.

- W przypadku stwierdzenia istnienia wady Zamawiający może:

- jeżeli wada nie uniemożliwia wykorzystania przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem:

- żądać usunięcia wady przez Wykonawcę w odpowiednim terminie, a w przypadku jego niedotrzymania usunąć wadę na koszt i ryzyko Wykonawcy,

- obniżyć wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy stosownie do obniżenia jego wartości.

- jeżeli wada uniemożliwia wykorzystanie przedmiotu umowy zgodnie z jego przeznaczeniem żądać powtórnego bezpłatnego wykonania przedmiotu umowy przez Wykonawcę zachowując prawo do żądania naprawienia szkody wynikłej z opóźnionego wykonania przedmiotu umowy.

§13

Wykonawca udziela na przedmiot umowy gwarancji i rękojmi na okres 36 miesięcy od daty ostatecznego odbioru końcowego.

Kary umowne

§14

Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- Za zwłokę w realizacji przedmiotu umowy w wysokości 0,1 % wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki

- Za odstąpienie od umowy przez którąkolwiek ze stron z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego.

- Za nieterminowe usuwanie wad w wysokości 0,1% od wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 15

  - Wykonawca wniósł przed popisaniem umowy zabezpieczenie na poczet należytego wykonania umowy w wysokości 10% ceny całkowitej brutto podanej w ofercie, tj. kwotę ……… w formie ……… na okres …………… .

  - Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania umowy w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i ostatecznym, bezusterkowym odbiorze przez Zamawiającego

Zakaz cesji

§16

Bez pisemnej zgody Zamawiającego Wykonawca nie może cedować oraz obciążać w jakikolwiek sposób należności wynikających z niniejszej umowy na osoby trzecie.

Postanowienia końcowe

§17

- Sądem właściwym do rozstrzygania sporów związanych z zawarciem i wykonaniem niniejszej umowy jest sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Do chwili ostatecznego rozstrzygnięcia sporu Wykonawca zobowiązuje się w dalszym ciągu wykonywać postanowienia umowy z należytą starannością, chyba że Zamawiający postanowi inaczej.

§18

Integralną częścią niniejszej umowy są:

- Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

- Oferta przetargowa złożona w dniu .......................... r.

§19

- Wszelkie zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- Umowa sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego
i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY                                                                                   WYKONAWCA