Załącznik nr 3 do Umowy

**HARMONOGRAM RZECZOWO – FINANSOWY**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Etap** | **Nazwa działu** | **Kwota netto** | | **Kwota brutto** | | **Termin realizacji** |
| **część przedszkolna** | **część żłobkowa** | **część przedszkolna** | **część żłobkowa** |
| 1 | I | Roboty ziemne |  |  |  |  | 02.03.2018r. |
| 2 | I | Fundamenty |  |  |  |  |  |
| 3 | I | Instalacje sanitarne zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 4 | II | Konstrukcja żelbetowe |  |  |  |  | 29.06.2018r. |
| 5 | II | Konstrukcja stropów |  |  |  |  |  |
| 6 | II | Ściany |  |  |  |  |  |
| 7 | II | Kominy |  |  |  |  |  |
| 8 | II | Dach |  |  |  |  |  |
| 9 | II | Rusztowania |  |  |  |  |  |
| 10 | II | Stolarka i ślusarka |  |  |  |  |  |
| 11 | III | Roboty wykończeniowe wewnętrzne |  |  |  |  | 28.09.2018r. |
| 12 | III | Posadzka na gruncie |  |  |  |  |  |
| 13 | III | Stropy |  |  |  |  |  |
| 14 | III | Dźwig towarowy |  |  |  |  |  |
| 15 | III | Ocieplenie ścian zew. |  |  |  |  |  |
| 16 | III | Tarasy i schody zewnętrzne |  |  |  |  |  |
| 17 | III | Magazyn sprzętu – roboty remontowe |  |  |  |  |  |
| 18 | III | Altana śmietnikowa |  |  |  |  |  |
| 19 | III | Plac zabaw dla dzieci młodszych |  |  |  |  |  |
| 20 | III | Plac zabaw dla dzieci starszych |  |  |  |  |  |
| 21 | III | Ogrodzenie |  |  |  |  |  |
| 22 | III | Mała architektura |  |  |  |  |  |
| 23 | III | Nawierzchnie |  |  |  |  |  |
| 24 | III | Szata roślinna |  |  |  |  |  |
| 25 | III | Wyposażenie gastronomiczne |  |  |  |  |  |
| 26 | III | Instalacja wodna |  |  |  |  |  |
| 27 | III | Instalacja PPOŻ |  |  |  |  |  |
| 28 | III | Instalacja kanalizacji sanitarnej |  |  |  |  |  |
| 29 | III | Instalacja kanalizacji technologicznej |  |  |  |  |  |
| 30 | III | Instalacja gazowa |  |  |  |  |  |
| 31 | III | Instalacja centralnego ogrzewania |  |  |  |  |  |
| 32 | III | Instalacja ciepła technologicznego |  |  |  |  |  |
| 33 | III | Kotłownia |  |  |  |  |  |
| 34 | III | Wentylacja |  |  |  |  |  |
| 35 | III | Instalacje elektryczne |  |  |  |  |  |
| 36 | IV | Decyzja na użytkowanie |  |  |  |  | ….10.2018r. |

**ZAMAWIAJĄCY: WYKONAWCA:**